## Priorização_de_Projetos
MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS - Comitê Permanente de Gestão Estratégica

Critérios de Priorização	Descrição	Valores para priorização	Projeto A	Projeto B	Projeto C	Projeto D	Projeto E	Projeto F
Finalístico para a missão Institucional	Este critério pontua os projetos que sejam finalísticos para o cumprimento da missão institucional do TRE/MS.	0 - Não
		10 - Sim
Determinação Normativa ou da Administração	Pontua os projetos em função de cumprimento de lei, ato normativo expedido por órgão superior ou de determinação da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. O projeto recebe pontuação máxima ou mínima, não havendo pontuação intermediária.	0 – Sem determinação normativa ou da Administração;
		5 – Com determinação normativa ou da Administração.
Alinhamento ao segmento Justiça Eleitoral	Pontua os projetos em função de alinhamento com as Diretrizes Estratégicas da Justiça Eleitoral ou ao Planejamento Estratégico da Justiça Eleitoral	0 – Sem alinhamento;
		3 – Com alinhamento ao segmento Justiça Eleitoral.
Perspectiva do Planejamento Estratégico Institucional	Avalia a relevância estratégica para as perspectivas presentes no planejamento estratégico institucional: Sociedade, Processos Internos e Pessoas e Recursos. O projeto que abranja mais de uma perspectiva do planejamento estratégico institucional deverá ser pontuado com a de maior valor.	0 – Sem relevância;
		3 – Com relevância para perspectiva Pessoas e Recursos;
		6 – Com relevância para perspectiva Processos Internos ou Sociedade.
Prazo Normativo	Avalia se o projeto possui prazo estipulado em lei (ou norma expedida por órgão superior) para sua entrega.	0 – Sem prazo normativo para entrega;
		3 – Com prazo normativo para entrega.
Impacto em Meta do Planejamento Estratégico Institucional	Mede a relevância estratégica, ou seja, a contribuição do projeto para o alcance das metas estratégicas dos objetivos aos quais se alinha: Quanto maior o impacto positivo, maior a pontuação.	0 – Não impacta positivamente nenhuma meta estratégica;
		3 – Impacta positivamente uma meta estratégica;
		6 – Impacta positivamente mais de uma meta estratégica.
Abrangência	Pontua projetos em razão do público abrangido: público externo, público interno ou ambos.	2 – Apenas público interno;
		3 – Apenas público externo;
		6 – Público externo e interno.
Valorização da imagem Institucional	Pontua projetos que valorizem a imagem do TRE/MS perante a Sociedade.	0 – Sem relevância para imagem institucional;
		5 – Com relevância para imagem institucional.
Recomendação de Órgãos de Controle	Pontua a existência de recomendação dos órgãos de controle interno ou externo (TSE, TCU ou CNJ) em atendimento pela Administração.	0 – Sem recomendação dos Órgãos de Controle;
		4 – Com recomendação dos Órgãos de Controle.
Transformação digital	Pontua projetos concebidos para aprimorar ou criar novos serviços prestados pelo TRE/MS em meio digital.	0 – Sem transformação digital;
		3 – Com transformação digital.
Limite de exposição à riscos	Pontua projetos concebidos para implementar controles internos para mitigar riscos que extrapolem o limite de exposição a riscos definidos pela Instituição ou que explorem oportunidades em razão de flexibilização de controles internos rígidos e com baixa relação custo/benefício para a Instituição.	0 – Não se aplica;
		4 – Explora oportunidades em razão de controles internos rígidos e custosos para Instituição;
		5 – Mitiga riscos remanescentes que extrapolam o limite de exposição a riscos.
Desburocratização	Pontua projetos que simplifiquem e melhorem o atendimento aos usuários dos serviços da Justiça	0 – Sem desburocratização
	Eleitoral sul-mato-grossense; ou que liberem força de trabalho de atividades operacionais repetitivas.	3 – Com desburocratização
VALOR TOTAL APURADO PARA O PROJETO			0	0	0	0	0	0