## cronograma
Obra: CONSTRUÇÃO CARTÓRIO ELEITORAL, ÁREA=229,17 M2
Local:CASSILANDIA/MS
Data: 15 DE FEVEREIRO DE 2019
ANEXO V - CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
item | descrição | total (R$) | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SOMA
01 | ADMNISTRAÇAO LOCAL DA OBRA | 0 | #DIV/0! | 5.5% | 9.6% | 9.7% | 10% | 11.25% | 10% | 12.5% | 14% | 17.45% |  | 100%
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 100% | [9 empty] | 100%
03 | FUNDAÇÕES | 0 | #DIV/0! | 70% | 30% | [8 empty] | 100%
04 | INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS/ARRANQUES/PILARES) | 0 | #DIV/0! |  | 100% | [8 empty] | 100%
05 | INFRA-ESTRUTURA (VIGAS BALDRAMES) | 0 | #DIV/0! |  | 100% | [8 empty] | 100%
06 | ESTRUTURA | 0 | #DIV/0! |  |  | 60% | 30% | 10% | [5 empty] | 100%
07 | ALVENARIA | 0 | #DIV/0! |  | 30% | 30% | 15% |  |  | 25% |  |  |  | 100%
08 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! |  | 35% |  |  |  | 65% |  |  |  |  | 100%
09 | COBERTURA | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 35% | 50% |  |  |  | 15% |  | 100%
10 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 20% |  | 30% | 50% |  |  | 100%
11 | ESQUADRIAS DE FERRO | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 100% |  |  | 100%
12 | ESQUADRIAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
13 | ESQUADRIAS DE VIDRO | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
14 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 20% | 40% | 40% |  |  |  |  | 100%
15 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 40% | 40% | 20% |  |  |  | 100%
16 | REVESTIMENTO DE TETOS | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 40% | 60% | [5 empty] | 100%
17 | PISOS INTERNOS | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | 25% | 25% | 50% |  |  | 100%
18 | PISOS EXTERNOS | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 100% |  | 100%
19 | PASSEIO PUBLICO | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 100% |  | 100%
20 | PINTURAS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 10% | 10% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
21 | CASA DE GÁS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 100%
22 | OBRAS COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
23 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 25% | 75% |  |  |  |  | 100%
24 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | 50% | 25% | 25% |  |  | 100%
25 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
26 | LOUÇAS E METAIS | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 20% | 80% |  | 100%
27 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 10% |  | 10% | 40% | 40% |  |  | 100%
28 | PADRÃO TRIFÁSICO 27 A 38KW | 0 | #DIV/0! | 100% | [9 empty] | 100%
29 | AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 100% |  | 100%
30 | EQUIPAMENTO DE ACESSIBILIDADE | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 100% |  | 100%
31 | MUROS, RAMPA E COMPLEMENTOS | 0 | #DIV/0! |  | 15% | 15% |  |  | 20% | 20% | 20% | 10% |  | 100%
32 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E CERTIFICADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CVCBM ON-LINE) | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 100% |  | 100%
33 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 100% |  | 100%
PERCENTUAL MENSAL |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL MENSAL |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## PLANILHA
OBRA : | TRE - CASSILANDIA REV2 FEVEREIRO 2019 | [6 empty] | BDI: 28,07%
ORÇAMENTO : | PLANILHA
LOCAL :
ITEMIZAÇÃO - (CÓDIGO) | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.)(R$) | PREÇO MAT. (TOT.)(R$) | PREÇO M.O. (UNIT.)(R$) | PREÇO M.O. (TOT.)(R$) | PREÇO FINAL (UNIT.)(R$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R$)
01. - (01E) | ADMNISTRAÇAO LOCAL DA OBRA
01.01. - (90779U) | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 144
01.02. - (93572U) | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 9
01.03. - (ÁGUA) | CONSUMO DE AGUA 0 A 20M3 / MÊS | MÊS | 9
01.04. - (ENERGIA) | CONSUMO DE ENERGIA 800KW/MÊS | MÊS | 9
SUBTOTAL:
02. - (02E) | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01. - (02.001.000001.SER) | ABRIGO PROVISÓRIO DE MADEIRA PARA ALOJAMENTO E/OU DEPÓSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS | M2 | 15
02.02. - (72887U) | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 1900
02.03. - (73822/1U) | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 900
02.04. - (73960/1U) | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1
02.05. - (73992/1U) | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 229
02.06. - (74005/1U) | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 95
02.07. - (79482U) | ATERRO COM AREIA/ARENITO COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | M3 | 95
SUBTOTAL:
03. - (03E) | FUNDAÇÕES
03.01. - (72820U) | CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA | UN | 46
03.02. - (90881U) | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE. AF_02/2015 | M | 342
03.03. - (92916U) | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 88.4
SUBTOTAL:
04. - (04E) | INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS/ARRANQUES/PILARES)
04.01. - (5622U) | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 26.32
04.02. - (5970U) | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M2 | 45.15
04.03. - (6042U) | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 1.32
04.04. - (73964/6U) | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 15.8
04.05. - (73972/1U) | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 10.63
04.06. - (74157/4U) | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 10.63
04.07. - (92759U) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 51.1
04.08. - (92760U) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 179.6
04.09. - (92762U) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 166.5
04.10. - (92763U) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.6
04.11. - (93358U) | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 27.16
SUBTOTAL:
05. - (05E) | INFRA-ESTRUTURA (VIGAS BALDRAMES)
05.01. - (55835U) | REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | 25
05.02. - (5622U) | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 38
05.03. - (6042U) | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 1.9
05.04. - (73964/6U) | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 22
05.05. - (73965/10U) | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 29
05.06. - (73972/1U) | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 8.26
05.07. - (74157/4U) | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 10.16
05.08. - (79482U) | ATERRO COM AREIA/ARENITO COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | M3 | 25
05.09. - (92270U) | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M2 | 96.69
05.10. - (92759U) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 131
05.11. - (92761U) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 346
05.12. - (92762U) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18
SUBTOTAL:
06. - (06E) | ESTRUTURA
06.01. - (73972/1U) | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 39
06.02. - (74202/1U) | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 210
06.03. - (85662U) | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M2 | 210
06.04. - (92435U) | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 164.41
06.05. - (92459U) | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 158.27
06.06. - (92759U) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 390
06.07. - (92760U) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 206.6
06.08. - (92761U) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 579
06.09. - (92762U) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 750.8
06.10. - (92763U) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 485
06.11. - (92764U) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 59
06.12. - (92765U) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 38
06.13. - (92874U) | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 39
SUBTOTAL:
07. - (07E) | ALVENARIA
07.01. - (72132U) | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 24
07.02. - (74229/1U) | DIVISORIA EM DIVISÓRIA EM GRANITO ACQUALUX POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 12.8
07.03. - (87495U) | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 22.96
07.04. - (87521U) | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 416.6
07.05. - (93187U) | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (AS VERGAS DEVERÃO SE APOIAR NOS PILARES DE EXTREMIDADE DO VÃO) | M | 39.5
07.06. - (93188U) | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 14.1
07.07. - (93197U) | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (AS VERGAS DEVERÃO SE APOIAR NOS PILARES DE EXTREMIDADE DO VÃO) | M | 39.5
07.08. - (93202U) | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 8.3
SUBTOTAL:
08. - (08E) | IMPERMEABILIZAÇÃO
08.01. - (72075U) | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL ( IMPERMEABILIZACAO DOS BALDRAMES) | M2 | 132
08.02. - (72075UD) | IMPERMEABILIZACAO DE EMBASAMENTO COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL ( IMPERMEABILIZACAO DOS BALDRAMES) | M2 | 64
08.03. - (73922/5U) | REGULARIZAÇÃO DE PISO E BASE, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 46
08.04. - (83738U) | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | M2 | 46
08.05. - (83746U) | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, E=2 CM | M2 | 46
SUBTOTAL:
09. - (09E) | COBERTURA
09.01. - (6110U) | PILARETES ALVENARIA 30X30CM EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M3 | 3.15
09.02. - (72131U) | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 3.3
09.03. - (92580U) | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 226
09.04. - (94216U) | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 (VER REFERENCIA PROJETO DE ARQUITETURA / COBERTURA) | M2 | 226
09.05. - (94223U) | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | M | 16.4
09.06. - (94228U) | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 1.9
09.07. - (94231U) | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 35
09.08. - (94231UD) | CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 72
09.09. - (94231UDD) | CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 35 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 23
09.10. - (SOMBREADOR) | SOMBREADOR BALANÇO SIMPLES, MEDIDAS 6,20X5,00M | UN | 1
SUBTOTAL:
10. - (10E) | ESQUADRIAS DE MADEIRA
10.01. - (84876U) | PORTA DE CORRER DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES, ROLDANAS, TRILHO, FECHADURA , MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1.89
10.02. - (90801U) | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UN | 3
10.03. - (90816U) | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 8
10.04. - (90818U) | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 1
10.05. - (90821U) | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 3
10.06. - (90822U) | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 8
10.07. - (90823U) | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1
10.08. - (90827U) | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 3
10.09. - (90828U) | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 8
10.10. - (90829U) | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 1
10.11. - (90830U) | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 12
SUBTOTAL:
11. - (11E) | ESQUADRIAS DE FERRO
11.01. - (74194/1U) | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | M | 4
11.02. - (74195/1U) | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" | M | 4
11.03. - (C1448) | GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX (RAMPA PORTÃO DE ENTRADA) | M | 7
SUBTOTAL:
12. - (12E) | ESQUADRIAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
12.01. - (84878U) | TRANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO COM ROSETA DE LATAO CROMADO SEM FECHADURA E MACANETA | UN | 3
12.02. - (90830U) | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2
12.03. - (91338U) | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 4.8
12.04. - (91341U) | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 3.57
SUBTOTAL:
13. - (13E) | ESQUADRIAS DE VIDRO
13.01. - (0001PORTA) | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO GOLD, COM VIDRO BLINDEX 10MM INCOLOR, COM FECHADURA TRIPLA - NTA, COR DO PERFIL: BRANCO | UN | 1
13.02. - (27.008.000002.SER) | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COLOCADO EM CAIXILHO COM GAXETA DE NEOPRENE | M2 | 2.59
13.03. - (27.008.000022.SER) | JANELA EM VIDRO TEMPERADO, DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA 8 MM | M2 | 18.95
13.04. - (27.008.000022.SERD) | JANELA EM VIDRO TEMPERADO JATEADO, DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA 8 MM | M2 | 3.6
SUBTOTAL:
14. - (14E) | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
14.01. - (5968U) | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | M2 | 27.28
14.02. - (87264U) | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 121.84
14.03. - (87528U) | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 129.3
14.04. - (87530U) | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 454.69
14.05. - (87879U) | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 606.95
SUBTOTAL:
15. - (15E) | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
15.01. - (5968U) | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | M2 | 24
15.02. - (84089U/1) | BATENTE EM GANITO AQUALUX, LARGURA DE 27CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 3.5
15.03. - (84089U/2) | BATENTE EM GANITO AQUALUX, LARGURA DE 7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 3.95
15.04. - (84089U/3) | BATENTE EM GANITO AQUALUX, LARGURA DE 19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 2.15
15.05. - (84089UD) | PEITORIL EM GANITO AQUALUX, LARGURA DE 17CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 19.7
15.06. - (87243U) | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. (REJUNTE COR VERMELHO) AF_06/2014 | M2 | 28
15.07. - (87243UD) | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. (REJUNTE COR BEJE) AF_06/2014 | M2 | 6.3
15.08. - (87792U) | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 274.36
15.09. - (87894U) | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 274.36
15.10. - (FRISO) | FRISO REBOCO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M | 113
SUBTOTAL:
16. - (16E) | REVESTIMENTO DE TETOS
16.01. - (87885U) | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 226
16.02. - (90406U) | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 226
SUBTOTAL:
17. - (17E) | PISOS INTERNOS
17.01. - (22.013.000002.SER) | PLACA PODOTÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA E = 5 MM ASSENTADA COM COLA | M2 | 3.55
17.02. - (22.013.000003.SER) | PLACA PODOTÁTIL DE ALERTA, DE BORRACHA E = 5 MM ASSENTADA COM COLA | M2 | 1.19
17.03. - (22.014.000013.SER) | REGULARIZAÇÃO DESEMPENADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR ESPESSURA: 3 CM / TRAÇO: 1:3 | M2 | 192
17.04. - (5622U) | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 192
17.05. - (73907/3U) | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | M2 | 194
17.06. - (73991/4U) | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 3
17.07. - (84161U) | SOLEIRA DE GRANITO AQUALUX, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 1.5
17.08. - (84161UD) | SOLEIRA DE GRANITO AQUALUX, LARGURA 25CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 1.8
17.09. - (84161UDD) | SOLEIRA DE GRANITO AQUALUX, LARGURA 3.5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 4.5
17.10. - (87251U) | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 192
17.11. - (88649U) | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 147
SUBTOTAL:
18. - (18E) | PISOS EXTERNOS
18.01. - (22.013.000005.SER) | PLACA CIMENTÍCIA 45 X 45 CM, E = 3,5 CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 2.83
18.02. - (5622U) | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 146.45
18.03. - (73892/2U) | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M2 | 36.79
18.04. - (73907/3U) | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | M2 | 16.05
18.05. - (84212U) | PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 14CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M, INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA E TELA SOLDADA Q-138 (4.2MM 10X10) | M2 | 130.54
18.06. - (85180U) | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 478.69
18.07. - (87258U) | REVESTIMENTO LAJOTA DE CONCRETO LISO DE DIMENSÕES 40X40 CM, REF: LA-J LUCAS OU SIMILAR | M2 | 13.22
SUBTOTAL:
19. - (19E) | PASSEIO PUBLICO
19.01. - (22.013.000005.SER) | PLACA CIMENTÍCIA 45 X 45 CM, E = 3,5 CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 33.34
19.02. - (5622U) | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 253.31
19.03. - (73892/2U) | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M2 | 145.65
19.04. - (85180U) | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 30.7
SUBTOTAL:
20. - (20E) | PINTURAS
20.01. - (24.001.000002.SER) | EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | M2 | 60
20.02. - (6067U) | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 36.95
20.03. - (6067UD) | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE GALVANIZADA (RUFOS E CALHAS), INCLUSIVE PROTECAO COM ALQUIDICO SUPER GALVITE (1 DEMAO) | M2 | 13
20.04. - (74065/3U) | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 60
20.05. - (88417U) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 288.49
20.06. - (88482U) | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 226
20.07. - (88483U) | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 487
20.08. - (88483UD) | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR P/ TEXTURA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 288.49
20.09. - (88486U) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 226
20.10. - (88487U) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 488.6
20.11. - (88494U) | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 226
20.12. - (88495U) | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 488.6
SUBTOTAL:
21. - (21E) | CASA DE GÁS
21.01. - (11756) | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | UN | 1
21.02. - (3119) | FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO REDONDO 2" SOBREPOR FERRO ZINC/GALV OU POLIDO | UN | 1
21.03. - (5622U) | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 0.8
21.04. - (5970U) | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M2 | 1.5
21.05. - (72075U) | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL ( IMPERMEABILIZACAO DOS BALDRAMES) | M2 | 0.9
21.06. - (73964/6U) | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 0.1
21.07. - (73972/1U) | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 0.13
21.08. - (74157/4U) | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 0.13
21.09. - (87513U) | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 12X19X19CM (ESPESSURA 12CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P | M2 | 1.84
21.10. - (87792U) | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 3.68
21.11. - (87894U) | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 3.68
21.12. - (91341U) | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 0.48
21.13. - (92687U) | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.5
21.14. - (92692U) | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
21.15. - (92693U) | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
21.16. - (92698U) | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
21.17. - (92882U) | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3
21.18. - (92904U) | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
21.19. - (93358U) | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 0.2
SUBTOTAL:
22. - (22E) | OBRAS COMPLEMENTARES
22.01. - (74102/1U) | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
22.02. - (74125/2U) | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 4.5
22.03. - (BICICLETARIO) | APOIO PARA BICICLETAS, L=337CM TUBULAR FERRO PINTADO ESMALTE SINTÉTICO | UD | 1
22.04. - (LETREIRO01) | LETREIRO (17LETRAS 30X3CM) + LETREIRO (14 LETRAS 20X2.5CM) + BRAZÃO DA REPUBLICA 40CM, CONFORME MODELO TRE | CJ | 1
22.05. - (LETREIRO02) | PLACA DE INALGURAÇÃO 60X40CM AÇO INOX ESCOVADO E QUIMIOGRAVADO, CONFORME MODELO TRE | UN | 1
22.06. - (LETREIRO03) | PLACA DE PVC 36X10CM DUPLA FACE, MODELO TRE | UN | 7
22.07. - (LETREIRO04) | PLACA DE PVC 30X9CM MODELO TRE | UN | 4
22.08. - (LETREIRO05) | PLACA DE PVC FORMATO WC, MODELO TRE | UN | 2
22.09. - (LETREIRO06) | MÃO DE OBRA DO FAFRICANTE, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LETREIRO NO MUNICIPIO DE CASSILANDIA/MS | CJ | 1
22.10. - (TRE-S0107) | BALCÃO RECEPÇÃO, COM TAMPO, ANTEPARO, BASE E RODAPE EM GRANITO AQUALUX, APOIO COM BLOCO VIDRO INCOLOR E SUPORTE METÁLICO PINTADO ESMALTE SINTÉTICO | CJ | 1
22.11. - (TRE-S0110) | BALCÃO DE GRANITO AQUALUX, ESP=2CM, TAMPO 70CM, TESTEIRA 10CM, GUARNIÇÃO 2CM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO | M | 3.45
22.12. - (TRE-S0114) | BASE DE CONCRETO APARENTE 300X30X30, COM 3 MASTROS PARA BANDEIRA, 2.1/2 X 4.50M, COM ARGOLA E GANCHOS, INCLUSIVE PINTURA, FUNDAÇÃO ESTACAS BROCA MANUAL C/ ARMAÇÃO | CJ | 1
SUBTOTAL:
23. - (23E) | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
23.01. - (15.005.000007.MAT) | TUBO DE PVC TIPO VDE PARA DESCARGA Ø 1 1/2" | UN | 1
23.02. - (40729U) | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6
23.03. - (88503U) | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS MARCA: AQUANEW OU SIMILAR | UN | 1
23.04. - (89396U) | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 2
23.05. - (89985U) | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1
23.06. - (89987U) | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 8
23.07. - (90373U) | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 13
23.08. - (91785U) | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P | M | 120
23.09. - (91786U) | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P | M | 3
23.10. - (91788U) | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P | M | 24
23.11. - (91789U) | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P | M | 24
23.12. - (94494U) | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1
23.13. - (94497U) | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1
23.14. - (94499U) | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1
23.15. - (94796U) | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1
SUBTOTAL:
24. - (24E) | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
24.01. - (14.001.000015.SER) | CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA DE ALUMÍNIO, 150 X 150 X 50 MM | UN | 4
24.02. - (14.001.000015.SERD) | CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA CEGO, 150 X 150 X 50 MM | UN | 1
24.03. - (74051/1U) | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM TAMPA FOFO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
24.04. - (74104/1U) | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 40X40X40CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA 30X30 FOFO CLASSE A15 E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 4
24.05. - (74104/1UD) | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 50X50X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA 30X30 FOFO CLASSE A15 E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 4
24.06. - (89708U) | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 1
24.07. - (91792U) | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 15
24.08. - (91793U) | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 35
24.09. - (91794U) | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3
24.10. - (91795U) | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 63
24.11. - (94651U) | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | M | 32
24.12. - (TRE-S0133) | FOSSA SEPTICA 240X120X150CM ALVEN.TIJOLO MACIÇO 1 VEZ, REVESTIDA E IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE,LAJE FUNDO E TAMPA CONCRETO ARMADO, 2 TAMPAS 60X60CM FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DO FUNDO E REATERRO | UN | 1
24.13. - (TRE-S0134) | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 2M E ALTURA 3,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 2.2M E ESPESSURA 10CM, FUNDO EM BRITA H=40CM | UN | 1
SUBTOTAL:
25. - (25E) | INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS
25.01. - (72286U) | CAIXA DE AREIA 50X50X50CM EM ALVENARIA , INCLUSIVE GRELHA FERRO FUNDIDO - EXECUÇÃO | UN | 1
25.02. - (72286UD) | CAIXA DE AREIA 40X40X50CM EM ALVENARIA , INCLUSIVE GRELHA FERRO FUNDIDO - EXECUÇÃO | UN | 9
25.03. - (83688U) | CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X30CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA, GRELHA DE FERRO FUNDIDO | M | 17
25.04. - (89578U) | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | M | 109
25.05. - (89580U) | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | M | 55
25.06. - (94230U) | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 33
25.07. - (TSE-S0136) | CONDUTOR BEIRAL CHAPA GALVANIZADA #24 D=100MM INCLUSIVE BOCAL, CURVAS E SUPORTES | M | 18
SUBTOTAL:
26. - (26E) | LOUÇAS E METAIS
26.01. - (26.008.000007.SER) | DUCHA HIGIENICA CROMADA, COM REGISTRO E DERIVAÇÃO P/ DICHA, REF. DECA 1984 OU SIMILAR | UN | 2
26.02. - (26.015.000014.SER) | PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES | UN | 6
26.03. - (6021U) | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA LINHA RAVENA DECA OU SIMILAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, ASSENTO AP 165.17 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5
26.04. - (6021UD) | VASO SANITARIO ACESSIVEL SIFONADO LOUÇA BRANCA LINHA VOGUEPLUS REF. P.510.17 DECA OU SIMILAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, ASSENTO POLIESTER REF: AP 50.17 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
26.05. - (74234/1U) | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
26.06. - (86877U) | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1
26.07. - (86881U) | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1
26.08. - (86887U) | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1
26.09. - (86902U) | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1
26.10. - (86910U) | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, LINHA 1168.C50 - DECA OU EQUIVALENTE PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1
26.11. - (86914U) | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1
26.12. - (86914UD) | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" USO GERAL LINHA 1153.C39, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4
26.13. - (86915U) | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PRESSMATIC 110 DOCOL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 6
26.14. - (86915UD) | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PRESSMATIC BENEFIT DOCOL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1
26.15. - (86919U) | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 40L DECA TQ.03.17 OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1
26.16. - (86936U) | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1
26.17. - (86938U) | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 490 X 360CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (L37 - DECA OU SIMILAR) | UN | 2
26.18. - (86940U) | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (LINHA VOGUE PLUS L51.17 / COLUNA LINHA VOGUE PLUS CS.1.17 ) | UN | 4
26.19. - (TRE-S0109) | BANCADA DE GRANITO AQUALUX, ESP=2CM, TAMPO 60CM, TESTEIRA 10CM, GUARNIÇÃO 4CM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO | M | 1.95
SUBTOTAL:
27. - (27E) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
27.01. - (16.003.000010.SER) | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 202 X 202 X 102 MM | UN | 3
27.02. - (16.003.000014.SER) | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 402 X 402 X 152 MM | UN | 2
27.03. - (18.027.0445-0) | ARANDELA COMPLETA,DE PAREDE,COM RECEPTACULO,REFLETOR EM MATERIAL ANTIFERRUGEM E BRACO DE ALUMINIO ANODIZADO COM BASE PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACA | UN | 12
27.04. - (20111) | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 60
27.05. - (343) | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, 2,10MM (0,0272 KG/M) | M | 500
27.06. - (38194) | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 19
27.07. - (39386) | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | UN | 14
27.08. - (39387) | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 38
27.09. - (39469) | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 11
27.10. - (72253U) | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 10
27.11. - (72254U) | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 15
27.12. - (72339U) | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5
27.13. - (73690U) | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 35
27.14. - (73768/10U) | CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 220
27.15. - (73831/2U) | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4
27.16. - (74041/2U) | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W | UN | 7
27.17. - (74082/1U) | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE METÁLICO 250W | UN | 4
27.18. - (74130/5U) | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
27.19. - (74131/4U) | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
27.20. - (74131/5U) | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
27.21. - (74131/6U) | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
27.22. - (8260U) | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO | UN | 1
27.23. - (83369U) | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
27.24. - (83446U) | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 8
27.25. - (83447U) | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 2
27.26. - (83481U) | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO | UN | 4
27.27. - (83485U) | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR COM CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO DIAMETRO = 300 MM | UN | 5
27.28. - (91846U) | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 751
27.29. - (91865U) | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3
27.30. - (91926U) | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1780
27.31. - (91928U) | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 248
27.32. - (91932U) | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10
27.33. - (91937U) | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13
27.34. - (91941U) | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" , FERRO GALVANIZADO, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 93
27.35. - (91944U) | CAIXA RETANGULAR 4" X 4", INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16
27.36. - (91953U) | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, PIAL 611100, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7
27.37. - (91955U) | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
27.38. - (91959U) | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, PIAL 613100, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
27.39. - (91967U) | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, PIAL 613100, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
27.40. - (91999U) | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30
27.41. - (92000U) | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, PIAL 615076, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50
27.42. - (92023U) | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, PIAL 615074, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
27.43. - (92865U) | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, FUNDO MOVEL, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33
27.44. - (92984U) | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60
27.45. - (92986U) | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90
27.46. - (93654U) | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 17
27.47. - (93661U) | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 9
27.48. - (93662U) | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
27.49. - (93664U) | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1
27.50. - (93666U) | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
27.51. - (PORTEIRO) | PORTEIRO ELETRÔNICO HDL F8 NTL - AZ01 | UN | 1
27.52. - (TRE-S0171) | CANALETA PVC RIGIDO 22X22MM DUTOPLAST OU SIMILAR (SOMENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL) | M | 4
27.53. - (TRE-S0172) | CANALETA PVC RIGIDO 30X30MM DUTOPLAST OU SIMILAR | M | 4
27.54. - (TRE-S0176) | CAIXA ALUMINIO DE PISO 4X4 BAIXA 3/4 WETZEL | UN | 3
27.55. - (TRE-S0177) | ANEL DE REGULAGEM P/ CAIXA PISO 4X4, WETZEL | UN | 3
27.56. - (TRE-S0178) | TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4X4 S/ACESSORIOS, WETZEL | UN | 3
27.57. - (TRE-S0184) | DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 300MA 63A | UN | 1
27.58. - (TRE-S0185) | DISPOSITIVO DR BIPOLAR 300MA 25A | UN | 1
27.59. - (TRE-S0187) | CABO FLEXIVEL 4 PARES UTP CATEGORIA 5 | M | 230
27.60. - (TRE-S0202) | MODULO TOMADA RJ45 CAT6 (PIALPLUS) 615047 | UN | 32
27.61. - (TRE-S0203) | PLACA 2X4 1 POSTOS HORIZONTAL PIALPLUS 618506 PIAL | UN | 15
27.62. - (TRE-S0204) | PLACA 2X4 2 POSTOS SEPARADOS PIALPLUS 618506 PIAL | UN | 11
27.63. - (TRE-S0205) | SUPORTE 2X4 1 MODULO VERTICAL PIALPLUS 612121 PIAL | UN | 15
27.64. - (TRE-S0206) | SUPORTE 2X4 3 MODULO PIALPLUS 612122 | UN | 11
27.65. - (TRE-S0207) | PLACA 4X4, 2+2 POSTOS SEPARADOS PIALPLUS 618514 PIAL | UN | 14
27.66. - (TRE-S0208) | SUPORTE 4X4, 6 MODULOS PIALPLUS 612124 PIAL | UN | 1
27.67. - (TRE-S0209) | PLACA 2X4, SAÍDA DE FIO PIALPLUS 611148 PIAL | UN | 15
27.68. - (TRE-S0210) | PLACA 2X4, CEGA PIALPLUS 618500 PIAL | UN | 14
27.69. - (TRE-S0211) | PLACA 4X4, CEGA PIALPLUS 618510 PIAL | UN | 3
27.70. - (TRE-S0212) | PLUGUE 2P+T PIALPLUS | UN | 2
27.71. - (TRE-S0213) | SENSOR DE PRESENCA TETO MI700 TCKRON OU SIMILAR | UN | 2
27.72. - (TRE-S0216) | LUMINARIA SOBREPOR PARA 1XFC 26W | UN | 3
27.73. - (TRE-S0217) | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADAS TUBULARES DE LED 10W/127V, CORPO CHAPA AÇO PINTURA ELETROSTÁTICA, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO ALTA REFLETÂNCIA - LUMICENTER FAA01-S214 OU SIMILAR | UN | 8
27.74. - (TRE-S0218) | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADAS TUBULARES DE LED 20W/127V CORPO CHAPA AÇO PINTURA ELETROSTÁTICA, REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA REFLETÂNCIA - LUMICENTER FAA01-S228 OU SIMILAR | UN | 19
27.75. - (TRE-S0229) | QUADRO COMANDO EMBUTIR 350X200X150CM CEMAR OU SIMILAR | UN | 1
27.76. - (TRE-S0230) | INTERRUPTOR HORÁRIO COEL MODELO: BWT40 | UN | 4
27.77. - (TRE-S0231) | MINICONTATOR WEG MODELO: CWC025 | UN | 4
27.78. - (TRE-S0232) | SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DOS PONTOS LOGICA | UN | 30
27.79. - (TRE-S0233) | MÃO-DE-OBRA PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE RACK, PATCH PANEL, REGUA TOMADA E INTERLIGAÇÕES | UN | 1
SUBTOTAL:
28. - (28E) | PADRÃO TRIFÁSICO 27 A 38KW
28.01. - (ENTRADAFORÇA) | PADRÃO TRIFÁSICO 27 A 38KW | UN | 1
SUBTOTAL:
29. - (29E) | AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO
29.01. - (14.001.001203.MAT) | TUBO DE COBRE SEM COSTURA Ø 5/8" | M | 12
29.02. - (14.001.001205.MAT) | TUBO DE COBRE SEM COSTURA Ø 7/8" | M | 3
29.03. - (39664) | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 15
29.04. - (407359) | SISTEMA DE EXAUSTÃO PARA WC COM VENEZIANA DE FECHAMENTO EXTERNO - REF. VENTOKIT 80 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
29.05. - (89865U) | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 24
29.06. - (91795U) | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3
29.07. - (SPLIT01) | SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT E CORTINA DE VENTILAÇÃO SOBRE A PORTA DE ENTRADA DA SALA DE ATENDIMENTO | UN | 6
29.08. - (TRE-S0270) | INTERLIGAÇÃO ELETRICA COM CABO PP 4#1,5MM2 INCL. ELETRODUTO E FIXAÇÕES | M | 15
SUBTOTAL:
30. - (30E) | EQUIPAMENTO DE ACESSIBILIDADE
30.01. - (36081) | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 2
30.02. - (36205) | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 2
30.03. - (36211) | BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, 40* CM X 50* CM, TIPO "U" DIAMETRO MINIMO 3 CM. | UN | 1
30.04. - (PNE1) | REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS PARA PORTAS PNE | U | 6
30.05. - (PNE2) | ALARME PARA BANHEIRO DE DEFICIENTE PNE WIRELESS | UN | 2
30.06. - (PNE4) | ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA PORTADORES DE DIFICULDADE MOTORA - HYDRA ECO CONFORTO 2565.C.114.CON | U | 1
SUBTOTAL:
31. - (32E) | MUROS, RAMPA E COMPLEMENTOS
31.01. - (5622U) | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 34.5
31.02. - (5651U) | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 46.42
31.03. - (68054U) | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M2 | 7.5
31.04. - (72075U) | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL ( IMPERMEABILIZACAO DOS BALDRAMES) | M2 | 16.32
31.05. - (72820U) | CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA | UN | 8
31.06. - (73964/6U) | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 3.02
31.07. - (73965/10U) | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 3.84
31.08. - (73972/2U) | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 5.47
31.09. - (74156/2U) | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | M | 24
31.10. - (87792U) | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 8.64
31.11. - (87894U) | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 8.64
31.12. - (88417U) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 553.02
31.13. - (88483UD) | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR P/ TEXTURA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 553.02
31.14. - (92761U) | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 78.4
31.15. - (92799U) | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4.2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 46.7
31.16. - (92873U) | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 5.47
31.17. - (92915U) | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 8.4
31.18. - (92916U) | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 47.7
31.19. - (92919U) | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 10.1
31.20. - (94231UD) | CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 115
31.21. - (95474U) | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M3 | 1.24
31.22. - (TRE-S0114) | BASE DE CONCRETO APARENTE 300X30X30, COM 3 MASTROS PARA BANDEIRA, 2.1/2 X 4.50M, COM ARGOLA E GANCHOS, INCLUSIVE PINTURA, FUNDAÇÃO ESTACAS BROCA MANUAL C/ ARMAÇÃO | CJ | 1
SUBTOTAL:
32. - (34E) | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E CERTIFICADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CVCBM ON-LINE)
32.01. - (72553U) | EXTINTOR DE PQS 4KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4
32.02. - (84121U) | PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8
32.03. - (97599D) | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 4
32.04. - (VISTORIA) | CERTIFICADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CVCBM ON-LINE) | UN | 1
SUBTOTAL:
33. - (35E) | LIMPEZA FINAL DE OBRA
33.01. - (9537U) | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 229.17
SUBTOTAL:
TOTAL GERAL: